## Slide 1: Solenergianlæg ved Høegholm
Præsentationsmøde
7. juni 2022

## Slide 2: Dagsorden
Rammer for mødet - Henrik
Arbejdet med beplantning langs Familiesengen – Mads og Henrik
Tidsplan for planlægningsprocessen – Mads og Sophie
Solcelleområdets indretning - Emilie
Foreløbige konklusioner fra miljøvurderingen - Emilie
Muligheder for at søge den grønne pulje – Mads og Henrik

## Slide 3: Rammer for mødet

## Slide 4: Præsentationsmøde
1. Træer og hastighed ved Familiesengen
2. Præsentation af emner der omhandler:
UDKAST til lokalplan og kommuneplantillæg
UDKAST til miljøvurdering
Grøn pulje

## Slide 5: Beplantning langs Familiesengen

## Slide 6: Model A
I så fald kan der plantes vejtræer udenfor sikkerhedszonen (4 meter fra vejkant).
Syddjurs Kommune laver en servitut, som skal sikre at træerne bevares og vedligeholdes
I så fald kan der plantes vejtræer udenfor sikkerhedszonen (6 meter fra vejkanten).
Syddjurs Kommune laver en servitut, som skal sikre at træerne bevares og vedligeholdes
Syddjurs Kommune er i dialog med politiet om, at sætte hastigheden ned til 60 km/t
Hastigheden fastholdes til 80 km/t
Model B

## Slide 7: Tidsplan for planlægningsproces

## Slide 9: Fase 2: Arbejdet med at lave lokalplan og tillæg til kommuneplan
Byråd behandler forslag: Byrådet behandler forslaget til lokalplanen og tillægget til kommuneplanen. Her kan politikerne beslutte at stoppe planlægningen og dermed også energianlægget. Eller de kan vælge at sende planforslaget til offentlig høring.
Lokalplan i høring: Lokalplan og tillæg til kommuneplan kommer i offentlig høring. Her kan alle interesserede komme med kommentarer.

## Slide 10: Fase 3: Når byrådet behandler den endelige lokalplan
Høringssvar: Kommunens administration fremlægger høringssvarene for politikerne, som eventuelt resulterer i ændringsforslag til lokalplanen.
Byråd vedtager planer: Byrådet behandler sagen og vedtager muligvis lokalplanen og tillægget til kommuneplanen.
Mulighed for at klage: Alle har mulighed for at klage til Planklagenævnet over planernes lovlighed i fire uger efter vedtagelsen.

## Slide 12: Solcelleområdets indretning

## Slide 13: Solceller ved Høegholm
Præsentationsmøde
7. juni 2022

## Slide 14: Projektetforslag
Solceller
Transformerstation Adgangsveje
Afskærmende beplantning
Faunapassage

## Slide 15
Visualiseringer fra fem udvalgte punkter

## Slide 16
1: Århus Landevej, sydgående
EKSISTERENDE FORHOLD

## Slide 17
1: Århus Landevej, sydgående
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - ved etablering

## Slide 18
1: Århus Landevej, sydgående
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - 3,5 meters højt beplantningsbælte (ca. efter 5 år)

## Slide 19
1: Århus Landevej, sydgående
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - 6,5 meters højt beplantningsbælte (ca. efter 10 år)

## Slide 20
2a: Drammelstrup, Familiesengen (mod øst)
EKSISTERENDE FORHOLD

## Slide 21
2a: Drammelstrup, Familiesengen (mod øst)
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - ved etablering

## Slide 22
2a: Drammelstrup, Familiesengen (mod øst)
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - 3,5 meters højt beplantningsbælte (ca. efter 5 år)

## Slide 23
2a: Drammelstrup, Familiesengen (mod øst)
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - 6,5 meters højt beplantningsbælte (ca. efter 10 år)

## Slide 24
2b: Drammelstrup, Familiesengen (mod sydøst)
EKSISTERENDE FORHOLD

## Slide 25
2b: Drammelstrup, Familiesengen (mod sydøst)
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - ved etablering

## Slide 26
2b: Drammelstrup, Familiesengen (mod sydøst)
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - 3,5 meters højt beplantningsbælte (ca. efter 5 år)

## Slide 27
2b: Drammelstrup, Familiesengen (mod sydøst)
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - 6,5 meters højt beplantningsbælte (ca. efter 10 år)

## Slide 28
3: P-plads Århus Landevej, nordgående
EKSISTERENDE FORHOLD

## Slide 29
3: P-plads Århus Landevej, nordgående
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - ved etablering

## Slide 30
3: P-plads Århus Landevej, nordgående
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - 3,5 meters højt beplantningsbælte (ca. efter 5 år)

## Slide 31
3: P-plads Århus Landevej, nordgående
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - 6,5 meters højt beplantningsbælte (ca. efter 10 år)

## Slide 32
4: Århus Landevej, nordgående
EKSISTERENDE FORHOLD

## Slide 33
4: Århus Landevej, nordgående
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - ved etablering

## Slide 34
4: Århus Landevej, nordgående
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - 3,5 meters højt beplantningsbælte (ca. efter 5 år)

## Slide 35
4: Århus Landevej, nordgående
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - 6,5 meters højt beplantningsbælte (ca. efter 10 år)

## Slide 36: Lokalplan
Muliggør etablering af et solcelleanlæg
Regulerer anlæggets placering og omfang
Sikrer etablering af afskærmende beplantning
Betinger nedrivning efter endt drift
Ansvarlig: Syddjurs Kommune
Udarbejdet af:
Syddjurs Kommune i samarbejde med Urland
Version 27.05.2022
Forslag til LOKALPLAN NR. 440
Område til solenergianlæg ved Høegholm
og Kommuneplantillæg nr. 5 til Syddjurs Kommuneplan 2022

## Slide 37: Områdets indretning

## Slide 38: Solcellepaneler
Øst-vestgående rækker
Sydvendte solcellepaneler
Placeres på stativer (ikke bevægelige) Højde: op til 2,6 meter over terræn
Layout: Copenhagen Green Energy & Rated Power

## Slide 39
Eksempler på etablering af solcellepark, her ved Lerchenborg
Foto: Copenhagen Green Energy
Foto: Copenhagen Green Energy
Foto: Copenhagen Green Energy

## Slide 40: Øvrige tekniske installationer (nettilslutning)
Eksempel på invertere (blå) og step-up transformere (power transformer)
Eksempel på koblingsstation (forventet udtryk i området)
Eksempel på udformning af transformerstation (60/10 kV)
Eksempel på teknikbygning ved transformerstation

## Slide 41: Afskærmende beplantning
Ammetræer
Poppel
Rødel
Fuglekirsebær
Bestandstræer
Eg
Skovabild
Almindelig Røn
Almindelig avnbøg
Lind
Mindre buske
Rød Kornel
Æblerose
Hunderose
Klitrose
Fjeldsribs
Dunet Gedeblad
Større buske
Kvalkved
Hyld
Slåen
Benved
Almindelig hæg
Hassel
Almindelig hvidtjørn
1. Række
2. Række
3. Række
4. Række
5. Række
6. Række
SB | SB | MB | MB | MB | SB | SB | MB | MB | MB | SB | SB | MB | MB | MB | 
SB | SB | SB | BT | MB | MB | AT | SB | SB | BT | MB | MB | SB | SB | AT | 
MB | MB | AT | SB | SB | SB | BT | SB | SB | AT | SB | SB | MB | MB | BT | 
AT | MB | MB | SB | AT | SB | SB | MB | MB | SB | SB | BT | AT | MB | MB | 
SB | SB | SB | MB | MB | BT | SB | SB | SB | SB | AT | MB | MB | SB | SB | 
MB | MB | MB | SB | SB | SB | SB | MB | MB | MB | SB | SB | MB | MB | MB | 
Etableres hvor der ikke i forvejen er beplantning
Består af seks rækker med træer og buske
Minimumshøjde ved etablering: 0,8 meter
Minimumshøjde ved fuld udvoksning: 12 meter

## Slide 42: Varierende bredde på 9 meter henholdsvis 12 meter
Min. 9 meter bred beplantning
Lokalplangrænse
Solceller
Hegn
min. 12 meter høje træer
min. 12 meter høje træer
Min. 12 meter bred beplantning
Hegn
Lokalplangrænse
Solceller

## Slide 43: Faunapassage
Nord-sydgående areal friholdes for bebyggelse
Indgår ikke som en del af det indhegnede areal Skal sikre hjortevildt adgang gennem området Tilplantes og plejes iht. plejeplan

## Slide 44: Principsnit af faunapassage
min. 12 meter høje træer
Min. 12 meter bred beplantning
Hegn
Hegn
Solcel
Principsnit af faunapassagen

## Slide 45: Principsnit ved Århus Landevej
17
Min. 9 meter bred beplantning
Rabat
Lokalplangrænse
Vejmidte
Vejbyggelinje 17,5 m. fra vejmidte
min. 12 meter høje træer
Hegn
Solceller
Principsnit ved Aarhus Landevej

## Slide 46: Solceller ved Høegholm
Præsentationsmøde
7. juni 2022

## Slide 47: Foreløbige konklusioner fra miljøvurderingen

## Slide 48: Præsentationsmøde
MILJØREDEGØRELSE
Solceller ved Høegholm
Maj 2022
7. juni 2022
Miljøredegørelse

## Slide 49: Der er udarbejdet
Miljøkonsekvensvurdering (VVM) for projektforslaget
Miljøvurdering for forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
Indhold og konklusioner i de to miljøundersøgelser er i al væsentlighed enslydende
Konklusioner for de to miljøundersøgelser er samlet i én rapport
Miljøredegørelse for solceller ved Høegholm
Ansvarlig: Syddjurs Kommune i samarbejde med Urland

## Slide 50: Ansvarlig for miljøkonsekvensvurdering: URLAND
Landskabsplanlægning og miljøundersøgelser
Planlægning for vedvarende energianlæg:
Private bygherrer og energiselskaber
Kommuner
Statslige myndigheder

## Slide 51: Miljøredegørelsen - hvem har lavet hvad?
Visualiseringer og landskab: Naturpåvirkninger, herunder feltundersøgelser: Øvrige beskrivelser og rapportsamling:
Syddjurs Kommunes fagforvaltninger
Urland
Sværdet & Pennen/Jan Drachmann Urland

## Slide 52: Miljøvurdering af projekter og planer
skal følge retningslinjerne i lov om miljøvurdering
DE OPLYSNINGER, SOM BYGHERREN SKAL GIVE OM DET AN- SØGTE PROJEKT ... SKAL PÅ EN PASSENDE MÅDE PÅVISE, BE- SKRIVE OG VURDERE PROJEKTETS VÆSENTLIGE DIREKTE OG INDIREKTE VIRKNINGER PÅ FØLGENDE FAKTORER:
  BEFOLKNINGEN OG MENNESKERS SUNDHED,
  DEN BIOLOGISKE MANGFOLDIGHED MED SÆRLIG VÆGT PÅ ARTER OG NATURTYPER, DER ER BESKYTTET I HENHOLD TIL RÅDETS DIREKTIV 92/43/EØF AF....
  JORDAREALER, JORDBUND, VAND, LUFT OG KLIMA,
  MATERIELLE GODER, KULTURARV OG LANDSKAB OG
  SAMSPILLET MELLEM FAKTORERNE I NR. 1-4.
LBK NR 973 AF 25/06/2020

## Slide 53: Projektforslag
Areal: ca. 83 ha
Bygningselementer: Solceller Transformerstation
Øvrige elementer: Afskærmende beplantning Faunapassage

## Slide 54: Miljøredegørelsens 8 afsnit:
Indledning
Beskrivelse af det tekniske anlæg 3 Befolkning og sundhed
4 Påvirkning af landskabet 5 Påvirkning af naturen
6 Klima og miljø 7 Andre forhold
8 Afværgeforanstaltninger og overvågning

## Slide 55
Væsentligste temaer:
Produktions- og klimatal
Landskab og visualiseringer (synlighed) Naturpåvirkninger

## Slide 56: Produktions- og klimatal for projektforslag
El-forbruget for ca. 16.000
husstande
40.000 biler fjernes
fra gaderne i ét år
En Boeing 747
flyver uafbrudt i 9 måneder
200.000 t CO2 i den samlede levetid
56.000 MWh årligt

## Slide 57: Vurdering af synlighed
Landskabsbeskrivelse
Analyse af visuelle forhold Rekognoscering og fotooptagelser Visualiseringer

## Slide 58
Fotostandpunkter

## Slide 59
1: Århus Landevej, sydgående
EKSISTERENDE FORHOLD

## Slide 60
1: Århus Landevej, sydgående
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - ved etablering

## Slide 61
1: Århus Landevej, sydgående
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - 3,5 meters højt beplantningsbælte (ca. efter 5 år)

## Slide 62
1: Århus Landevej, sydgående
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - 6,5 meters højt beplantningsbælte (ca. efter 10 år)

## Slide 63
2a: Drammelstrup, Familiesengen (mod øst)
EKSISTERENDE FORHOLD

## Slide 64
2a: Drammelstrup, Familiesengen (mod øst)
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - ved etablering

## Slide 65
2a: Drammelstrup, Familiesengen (mod øst)
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - 3,5 meters højt beplantningsbælte (ca. efter 5 år)

## Slide 66
2a: Drammelstrup, Familiesengen (mod øst)
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - 6,5 meters højt beplantningsbælte (ca. efter 10 år)

## Slide 67
2b: Drammelstrup, Familiesengen (mod sydøst)
EKSISTERENDE FORHOLD

## Slide 68
2b: Drammelstrup, Familiesengen (mod sydøst)
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - ved etablering

## Slide 69
2b: Drammelstrup, Familiesengen (mod sydøst)
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - 3,5 meters højt beplantningsbælte (ca. efter 5 år)

## Slide 70
2b: Drammelstrup, Familiesengen (mod sydøst)
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - 6,5 meters højt beplantningsbælte (ca. efter 10 år)

## Slide 71
3: P-plads Århus Landevej, nordgående
EKSISTERENDE FORHOLD

## Slide 72
3: P-plads Århus Landevej, nordgående
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - ved etablering

## Slide 73
3: P-plads Århus Landevej, nordgående
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - 3,5 meters højt beplantningsbælte (ca. efter 5 år)

## Slide 74
3: P-plads Århus Landevej, nordgående
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - 6,5 meters højt beplantningsbælte (ca. efter 10 år)

## Slide 75
4: Århus Landevej, nordgående
EKSISTERENDE FORHOLD

## Slide 76
4: Århus Landevej, nordgående
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - ved etablering

## Slide 77
4: Århus Landevej, nordgående
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - 3,5 meters højt beplantningsbælte (ca. efter 5 år)

## Slide 78
4: Århus Landevej, nordgående
VISUALISERING AF FREMTIDIGE FORHOLD - 6,5 meters højt beplantningsbælte (ca. efter 10 år)

## Slide 79: Påvirkning af natur
Beskyttede arter fx padder, fugle
Spredningskorridorer og naturområder Dyreliv og faunapassage
Biodiversitet
Opslag af diverse registre og databaser Feltundersøgelse

## Slide 80: Natur

## Slide 81: Grønt Danmarkskort

## Slide 82: Faunapassage
min. 12 meter høje træer
Min. 12 meter bred beplantning
Hegn
Hegn
Solcel
Principsnit af faunapassagen

## Slide 83: Præsentationsmøde
MILJØREDEGØRELSE
Solceller ved Høegholm
Maj 2022
7. juni 2022
Miljøredegørelse

## Slide 84: Den Grønne Pulje

## Slide 85: Fra byggesag til mulighed for lokal udvikling via Den Grønne Pulje
Byggesag behandles: Når lokalplanen er på plads, kan opstilleren søge byggetilladelse til anlægget.
Energianlæg bygges: Byggeriet går i gang, når opstilleren har fået byggetilladelsen.
Elnettet udbygges: Energinet gør elnettet klar til at modtage strøm fra energianlægget.
Tilslutning til elnettet: Når byggeriet er færdigt, og elnettet er klar til at modtage strøm, sker tilslutningen til elnettet.
Grøn pulje: Foreninger og grupper af lokale borgere kan nu søge penge fra den grønne pulje til lokal udvikling. Byrådet vil forinden have besluttet, hvilke kriterier man skal opfylde for at få del i pengene.

## Slide 86: Den Grønne Pulje
Fra det øjeblik, solcellerne bliver tilsluttet det offentlige elnet, betaler ejeren af anlægget 40.000 kroner per installeret MW til Den Grønne Pulje, som Kommunen administrerer.
Politikerne vil opstiller kriterier for, hvordan du kan søge midler gennem den grønne pulje. Kriterierne vil blive opdateret her, når Byrådet har truffet en beslutning.
Projektet ved Høegholm har en forventet produktion på ca. 65 MW
Hvilket vil betyder, at Den Grønne Pulje ved Høegholm solenergianlæg vil have en puljestørrelse på ca. 2 mio. kr.